## Sheet1
时间 | 任务 | 负责人 | 其他参与人员 | 最终完成情况
12.6-12.8 | 计划文档1,2 | 李熙恺 | 胡勇 | 完成
12.9-12.11 | 需求文档3,4 | 张慧兰 | 何建霖 | 完成
12.6-12.11 | 关卡概念图，玩法说明 | 李熙恺 | 何建霖 | 完成
12.6-12.11 | 道具手册，敌人手册 | 何建霖 | 李熙恺 | 完成
12.12 | 1-4文档整理修改，根据关卡概念图，玩法说明，道具手册，敌人手册制定后续的任务时间表 | 张辉 | 其他成员 | 完成
12.12-12.17 | 需求说明PPT及汇报 | 何建霖 | 张慧兰
12月中旬至1月初 | 设计阶段各类文档 | 胡勇 | 李熙恺
1月初 | 设计说明PPT及汇报 | 李熙恺 | 胡勇
12月中旬至1月初 | 主角模型动画，装备：路边树枝 模型动画 | 胡勇 | 张海杰，杨森
12月中旬至1月初 | 2个普通怪模型动画 | 张海杰 | 胡勇，杨森
12月中旬至1月初 | 关卡 1Boss模型动画 | 杨森 | 胡勇，张海杰
12月中旬至1月初 | 初始地形，关卡1地形设计 | 李熙恺 | 何建霖
12月中旬至1月初 | 修改完善游戏元素设计 | 何建霖 | 李熙恺
12月中旬至1月初 | 简易主角控制+敌人AI+（地形/道具） Demo | 张辉
12月中旬至1月初 | 简易主角控制+敌人AI+（道具/地形） Demo | 张慧兰
1月初至冬学期结束 | 基于Demo完成项目雏形 | 张辉 | 其他成员