## Sheet1
时间 | 12.6-12.8 | 12.9-12.11 | 12.6-12.11 | 12.6-12.11 | 12.12 | 12.12-12.17
任务 | 计划文档1,2 | 需求文档3,4 | 关卡概念图，玩法说明 | 道具手册，敌人手册 | 1-4文档整理修改，根据关卡概念图，玩法说明，道具手册，敌人手册制定后续的任务时间表 | 需求说明PPT及汇报
负责人 | 李熙恺 | 张慧兰 | 李熙恺 | 何建霖 | 张辉 | 何建霖
其他参与人员 | 胡勇 | 何建霖 | 何建霖 | 李熙恺 | 其他成员 | 张慧兰
最终完成情况