## Sheet1
起始时间：1.11
序号 | ddl | 优先级 | 内容 | M | A
| 截止时间为ddl第二天早上5点 | 1最高
1 | 1.19/1.23/2.9 | 2 | 主角模型优化，动作完善 | 胡勇 | 张海杰，杨森
2 | 1.31 | 3 | 依据策划怪物动作形态表完成怪物模型，数量量力而为（对基本形态表有疑惑可以和策划沟通） | 张海杰 | 胡勇，杨森
3 | 2.9 | 5 | 场景方块贴图，摆设模型，场景一优先 | 杨森 | 胡勇，张海杰
4 | 1.23 | 2 | HOME scene的设计实现，包含（开始，排行榜，玩家手册，退出，背景动静态随意） | 张慧兰 | 张辉
5 | 1.12 | 1 | GitHub项目部署 | 张辉
6 | 1.31 | 3 | 场景自动化生产脚本 | 张辉 | 张慧兰
7 | 2.9 | 4 | 动作逻辑优化 | 张辉 | 张慧兰
8 | 2.22 | 6 | 美术模型完成后将资源商店模型替换为自制模型 | 张辉 | 张慧兰
9 | 1.13 | 2 | 完成怪物动作形态表（描述怪物动作如待机，追击，攻击，受击，死亡 ，以及基本形态） | 何建霖 | 李熙恺
10 | 1.13 | 2 | 规定玩家可以跳多高，跳多远（高度影响场景图的设计 demo中为2格多 和2格半多） | 李熙恺 | 何建霖
11 | 1.23 | 3 | 改第一关场景图 | 李熙恺 | 何建霖
12 | 1.31 | 4 | 第一关场景图JSON化，（Y，Z，特性）y是纵向距离，z是横向距离，特性需要另外附加特性对照表 | 李熙恺 | 何建霖
|  | s1 | 1.12-1.19
|  | s2 | 1.20-1.23 | 1.24除夕
|  | s3 | 1.24-1.31
|  | s4 | 2.1-2.9
|  | s5 | 2.10-2.16
|  | s6 | 2.17-2.22